## Gantt Profesional
Fase | Actividad | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8
Fase 1 | Storytelling y arquitectura | bar: Semana 1 to Semana 2
Fase 1 | Modelado de base de datos | bar: Semana 1 to Semana 2
Fase 1 | Setup GitHub + Kanban | bar: Semana 1 to Semana 2
Fase 2 | Desarrollo Backend | bar: Semana 3 to Semana 4
Fase 2 | Integración API IA | bar: Semana 3 to Semana 4
Fase 2 | Code Reviews / PR | bar: Semana 3 to Semana 4
Fase 3 | Desarrollo Frontend | bar: Semana 5 to Semana 6
Fase 3 | Ciberseguridad / testing | bar: Semana 5 to Semana 6
Fase 3 | Reporte de issues | bar: Semana 5 to Semana 6
Fase 4 | Deploy del sistema | bar: Semana 7 to Semana 8
Fase 4 | Presentación SaaS | bar: Semana 7 to Semana 8
Fase 4 | Plan de monetización | bar: Semana 7 to Semana 8

## Kanban
Backlog | To Do | In Progress | Review | Done
Definir storytelling
Diseñar base de datos
Configurar GitHub
Desarrollar backend
Integrar API IA
Hacer code reviews
Desarrollar frontend
Test de seguridad
Reportar issues
Deploy
Preparar pitch
Monetización